ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ

На обект: Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на землището на гр. Попово, общ. Попово, съдебен район Попово, обл. Търговище

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Законът за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) влезе в сила от 1 януари 2001 г., (ДВ бр. 34/25.04.2000 г.). Със Закона се създаде Агенцията по геодезия, картография и кадастър, изпълнителен орган, който създава и поддържа кадастралната карта и кадастралните регистри. С решение на Министерския съвет е приета “Дългосрочна програма” за дейностите по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри и имотния регистър на страната. Тя предвижда създаване на кадастър и имотен регистър, набирани и поддържани в единна информационна система, в резултат на което да се постигне ефективен пазар на земя, обслужване на гражданите с информация при изповядване на сделки и добре функциониращ механизъм за поддържането им.

Кадастралната карта и кадастралните регистри за цялата територия на страната се възлагат от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и се изработват от правоспособни лица, съгласно изискванията на ЗКИР и неговите под законови нормативни актове.

Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на информация, имаща характер на основни кадастрални данни, която се съдържа в карти, планове, регистри и друга документация, одобрени по реда на отменените Закон за единния кадастър на Народна република България, Закон за териториално и селищно устройство и действащите Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

С геодезически измервания се определят нови и неотговарящи на изискванията за съдържание и точност, определени с Наредба № 3/2005 г. обекти на кадастъра.

II. ЦЕЛИ

Цел на това възлагане е изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри, които отговарят на изискванията на ЗКИР, Наредба № 3/2005 г., Наредба № 15 от 23 Юли 2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра, в сила от 14.08.2001 г., обн. ДВ. бр. 71 от 14 Август 2001 г., изм. ДВ. бр. 16 от 21 Февруари 2006 г. и Наредба № 19 от 28 Декември 2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, обн. ДВ. бр. 2 от 8 Януари 2002 г., изм. ДВ. бр. 16 от 21 Февруари 2006 г. (Наредба № 19/2001 г.).

ІІІ. ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ

Службата по геодезия, картография и кадастър - Търговище предоставя налични изходни данни и материали на изпълнителя съобразно дейностите, предвидени за изпълнение по т. ІV:

- Схема и координатен регистър на точките от Държавната геодезическа мрежа (ДГМ) и от Геодезическата мрежа с местно предназначение (ГММП) в цифров или текстов, съответно графичен вид;

- Схема и списък на реперите от Държавната нивелачна мрежа (ДНМ) в текстов или графичен вид (при необходимост);

- Топографско описание на точките и реперите по т. 1 и т. 2 (при наличие);

- Материали и данни по чл. 36 от Наредба № 3/2005 г.(изм. и доп. ДВ. бр. 16 от 21.02.2006 г.);

- Кадастрална карта и кадастрални регистри, създадени по реда на чл. 35а ЗКИР;

- Материали по чл.52, ал.4 ЗКИР на съхранение в Службата по геодезия, картография и кадастър.

Службата по геодезия, картография и кадастър - Търговище съдейства за осигуряване на достъп на изпълнителя до следните налични изходни данни и материали, съхранявани от Общинската администрация:

- Схеми, координатен регистър и реперни карнети на точките от работната (полигонова) и осовата мрежа за урбанизираните територии;

- Действащите кадастрален план и регистри в графичен и цифров вид (ако има такъв), преписки с неотразени промени и материали по чл.52, ал.4 ЗКИР;

- Действащия регулационен план в графичен и цифров вид (ако има такъв), включително трасировъчни карнети, частични изменения на регулационния план,  документи за уредени сметки по регулация, за нанасяне на неотразените промени.

Забележка: 1. Материалите и данните от ведомствата и общинската администрация се предоставят за ползване на изпълнителя чрез тристранен протокол. В протокола се описват условията и изискванията за материалите, които ще се ползват едновременно от изпълнителя, СГКК и общинската администрация в процеса на изработване на ККР.

2. Материали и данни от Национална агенция по приходите се предоставят на изпълнителя от службата по геодезия, картография и кадастър.

3. Предоставените материали и данни се ползват при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за класифицираната информация.

Всички копия се правят от изпълнителя за негова сметка.

Всички останали данни, необходими за изпълнение на заданието, се набират от изпълнителя за негова сметка.

Изпълнителят извършва допълнителни проучвания за негова сметка, за обектите, за които ще представи оферта и подписва декларация за извършен оглед и проучване на обектите и материалите за тях.

IV. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ

Общият обхват на дейностите, задачите и изискванията за изработването на кадастралната карта и кадастрални регистри е:

- Геодезическа мрежа с местно предназначение:

Създава се ГММП за територията на землището на гр. Попово, общ. Попово, съдебен район Попово, обл. Търговище.

Спазват се изискванията на “Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно предназначение”, “Инструкция за определяне на координатите на геодезическите точки чрез глобална позиционна система (GPS)” и указания на Службата по геодезия, картография и кадастър(СГКК).

При създаването на ГММП задължително се спазват следните изисквания:

- Проучва се състоянието на точките от Държавната геодезическа мрежа (ДГМ) и Геодезическите мрежи с местно предназначение (ГММП) в цялото землище;

- Изработва се проект на ГММП, който задължително се съгласува и приема от комисия на СГКК;

- В проекта за ГММП задължително се включват и използват всички съществуващи точки от ДГМ и ГММП за землището, които са подходящи за измерване с GPS; окончателното приемане на ГММП се извършва след полска проверка на същата от комисия на СГКК;

- Точките от ГММП се определят чрез статични GPS - измервания;

- Местни характерни обекти (комини, кръстове на църкви, ТВ и водни кули и др.) се определят като геодезически точки чрез засечки напред най-малко от пет точки;

- Геодезическата мрежа с местно предназначение се привързва най-малко към 3 точки от Държавната GPS мрежа, разположени най - близо до района  на ГММП. Освен тези точки могат да се използват точки от ГММП, определени с GPS - измервания по-рано и приети от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК);

- Геодезическите мрежи с местно предназначение се създават като едно класови с дължина на страните от 1 до 2 км., като отдалечеността им от границата на урбанизираната територия е до 1 км; в урбанизирани територии, където не може да се постигне необходимата плътност на ГММП се допуска дължина на страните под 1 км;

- За достигане на необходимата плътност се създават нови точки; новите точки се надписват от северната страна с “АГКК” вместо “МРРБ”, както досега;

- Точките в урбанизираната територия (стари и/или новопостроени се осигуряват със свързващи визури поне към две близки съседни точки (до 3-4 км) от ГММП и/или ДГМ, включени в проекта и измерени с GPS; при затруднен избор на свързващи визури се стабилизират нови точки (ориентирни) в близост до точката без осигурени визури (поне 100 м);

- Височините на точките от ГММП се определят с помощта на GPS измервания върху нивелачни репери или геодезически точки, определени чрез геометрична нивелация (които обхващат обекта и са равномерно разположени по територия и надморска височина);

- В райони, където няма изходна височинна основа се извършва геометрична нивелация IV клас за определяне височините на точките;

- Продължителността на измерванията върху точките от ГММП се определя в зависимост от разстоянието между GPS приемниците, както следва:

- до 5 км - 40 мин.

- от 5 до 10 км - 90 мин.

- над 10 км - 2 часа, плюс един час за всеки следващи 10 км.

Измерванията за осъществяване на връзка с Държавната GPS мрежа и между референтните точки са с двойно по-голяма продължителност от посочената по- горе;

- Изравнените координати на точките, определени с GPS, се трансформират в координатна система "1970 г." в съответствие с т.64.3 от инструкцията за определяне на точки с GPS измервания;

Материалите и данните за ГММП се оформят съгласно указания на  СГКК и се предават в цифров и графичен вид в два екземпляра - по един за Геокартфонда към АГКК и СГКК.

2. Работна геодезическа основа

За урбанизираната територия, включително стопанските дворове и др. застроени територии на обект: гр. Попово, общ. Попово, съдебен район Попово, обл. Търговище се създава РГО съгласно изискванията на чл. 23 от Наредба № 3/2005 г.

РГО се измерва и изравнява за урбанизираната територия на гр. Попово, като се  спазват изискванията на Наредба № 3/2005 г.

Новопоставените работни точки да бъдат приоритетно стабилизирани на бордюрите от уличната мрежа и други защитени места.

При некомпактно разположени урбанизирани територии, дейностите по създаване, измерване и изравняване на РГО се съгласуват от  СГКК.

Когато ГММП и РГО се създават едновременно за определена територия, изпълнителят може да ползва изравнените, но  неприети координати на точките от новата ГММП или координати получени от “Геокартфонда” на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. След приемане на ГММП от комисия, изпълнителят трябва да преизравни РГО с окончателните координати.

За територии, без изградени нови точки на ГММП, изравнението на РГО може да бъде извършено като локална мрежа. След приемане на новата ГММП, изпълнителят се задължава да измери връзките на РГО с новата ГММП и да преизравни координатите на  РГО  спрямо тях.

В случай, че разликите между новополучените и използваните координати  на точките от РГО са по-големи от изискванията на Наредба № 3/2005 г., изпълнителят трябва да трансформира приетия цифров модел на кадастралната карта.

В РГО задължително се включват съществуващите трайно стабилизирани точки, които се прекоординират.

За териториите по § 4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ има одобрен план на новообразуваните имоти (ПНИ). Съществуващата РГО се проучва и ако унищожените точки са до 10% от нормативно установената плътност, РГО се привързва към точките от новосъздадената ГММП и координатите й се преизравняват. При по – голям процент на унищожени точки от РГО, се изграждат нови до достигане на нормативно установената плътност. РГО се преизмерва и привързва към точките от новосъздадената ГММП и се преизравнява. Преномерирането на точките от РГО се съгласува със СГКК.

В случай, че разликите между новополучените и използваните координати  на точките от РГО са по-големи от изискванията на Наредба № 3/2005 г., изпълнителят трябва да трансформира одобрения цифров модел на плана на новообразуваните имоти.

3. Кадастрална карта и кадастрални регистри

Кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват в следната последователност:

а/  Кадастрална карта на урбанизираните територии

-  Схемата на кадастралните райони се съгласува задължително със СГКК;

- Наличната кадастрална информация получена от СГКК се актуализира, за да отговаря на изискванията на Наредба № 3/2005г.;

- Към урбанизираните територии се включват и всички други застроени територии, попадащи в съответното землище;

- Отразяват се само парцелите с приложена регулация ;

- Изработват се схеми на самостоятелните обекти.

б/ Обединяване на данните по чл. 41 от Наредба № 3/2005г. В контактните зони се отстраняват явните фактически грешки по реда на чл.47 от Наредба № 3/2005г.;

в/ Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти и предложения за отстраняване на явната фактическа грешка по  реда на чл.47 от Наредба № 3/2005г.;

г) Когато в територии с карта на възстановената собственост (КВС) се констатира “фиктивно” ЕКАТТЕ, в идентификатора на поземления имот се записва ЕКАТТЕ – то на землището, в което попада имота. Изпълнителят преномерира масивите и имотите, така че да се запази системата на номерация.

д)  За териториите по § 4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ има одобрен план на новообразуваните имоти (ПНИ)  – цифровият модел на ПНИ, заедно със семантичната част /данни за собствениците и правата им се попълват само за тези имоти, за които има издаден нотариален акт или влязла в сила заповед на кмета на общината по чл. 28а, ал. 1 ППЗСПЗЗ/ се интегрира  в кадастралната карта от изпълнителя по този договор.

е)  Кадастрален регистър на недвижимите имоти

Кадастралният регистър на недвижимите имоти се създава чрез актуализиране на данните, получени по реда чл. 41, ал. 2 ЗКИР, включително  чрез набиране на данни за актовете на собствениците на всички недвижими имоти, получени при анкетиране.

Забележка: Предоставените данни от Национална агенция за приходите са помощни материали при създаването на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

е) Кадастралната карта се предава в координатна система 1970 година.

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Материалите се предават в цифров вид в два екземпляра на CD (еднократен запис),  в приетия от АГКК формат и на недеформируема прозрачна основа в един екземпляр при спазване на:

- нормативните изисквания, свързани с дейностите по създаване и приемане на кадастрална карта и кадастрални регистри;

- други нормативни актове, писма и указания, условни знаци, включително и измененията по действащата нормативна уредба, ако измененията са влезли в сила по време на изпълнение на договора;

VI. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

В резултат от извършените дейности по изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри, изпълнителят е длъжен да представи следните материали и данни:

1. Материали и данни за ГММП, съгласно изискванията на “Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно предназначение”, “Инструкция за определяне на координатите на геодезическите точки чрез глобална позиционна система (GPS)” и указания на Службата по геодезия, картография и кадастър включително списъци на унищожените точки от ГММП и ДГМ; неоткритите точки от ГММП и ДГМ; съществуващите (неудобните за GPS измерване), но невключени в проекта точки от ГММП и измерванията за привързване към Държавната GPS мрежа  на точките включени в проекта в RINEX-формат.

2. Материали и данни за РГО, съгласно приложение № 5 към чл. 9, ал. 2 от Наредба № 19/2001г.

3.Материали и данни за изработената кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти, включително и схеми на самостоятелните обекти в сгради по етажи – в цифров и графичен вид, съгласно приложение № 6 към чл. 13, ал. 2 от Наредба № 19/2001г. Схеми със заснетите точки, използвани за трансформиране на цифровите модели, в цифров вид и на хартиен носител, данни за извършената трансформация на цифровите модели, само в цифров вид.

4. Сканирани и трансформирани растерни изображения на кадастралния и регулационния план в TIF формат  – на CD.

5. Материали и данни за контактни зони в съответствие с изискванията за вида и формата съгласно приложение № 8 от Наредба № 19/2001г.

VІІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

Техническите  дейности по изпълнение на настоящия договор се приемат по реда на Наредба № 19/2001г., изискванията на “Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно предназначение”, “Инструкция за определяне на координатите на геодезическите точки чрез глобална позиционна система (GPS)” и указания на Службата по геодезия, картография и кадастър.

VIII. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срокът за изпълнение е до 12 /дванадесет/ месеца от датата на сключване на договора и включва технологичния срок за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, съобразно процедурите,  предвидени в ЗКИР.

Изпълнителят трябва да представи работна програма и графика на етапите по дейности със срокове за изпълнение.

Работната програма и графика на етапите по дейности се изготвят след запознаване на място със състоянието на обекта и наличната информация.

ІХ. ДОКЛАДИ

Изпълнителят изготвя всеки месец кратък доклад, който предава в СГКК. В него трябва да се отразява прогреса по изпълнение на договора, като се отчита изпълнението на етапите от графика. Посочват се срещнати проблеми, предложения за тяхното решаване и план за следващия месец.

В тридневен срок началникът на СГКК съгласува доклада и с придружително писмо изпраща копие от него в АГКК.

Приложение 1

Таблица на дейностите

| № по ред | Дейности | Стойност /лв./ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Създаване на ГММП (стойността на дейността да не надхвърля 10% от цената на договора) |  |
| 2. | Създаване на РГО (стойността на дейността да не надхвърля 10% от цената на договора) |  |
| 3. | Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии по етапи на гр. Попово. | ........... лв. на ха |
| 4. | Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти (стойността на дейността да не надхвърля 5% от цената на договора) | % |
| 5. | Създаване и изчертаване на интегриран цифров модел на кадастрална карта и кадастрален регистър на землището на гр. Попово. | ........... лв. на ха |
| 6. | Отразяване на възраженията и настъпилите промени в обявената по чл.46 от ЗКИР ККР на гр. Попово. (стойността на дейността да е не по-малко от 15% от цената на договора) | % |