## отчет цели 2019
УТВЪРЖДАВАМ:
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Отчет за изпълнение на целите за 2019 г.
Наименование на организацията: Агенция по геодезия, картография и кадастър
Цели за 2019 г. | Дейности | Резултат | Индикатор за изпълнение |  | Индикатор за самооценка 1. напълно постигната цел /100 %/ 2. задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ 3. незадоволително постигната цел /под 50 %/
|  |  | Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2019 г./ | Индикатор за текущо състояние /отчетен в края на 2019 г./
1. Предоставяне на пълна и вярна информация в регламентираните нормативни срокове | Обслужване на потребителите на кадастрална информация чрез Кадастралната административно – информационна система | Лесен достъп до справки и услуги относно основните кадастрални данни и права върху имоти | Предоставена информация през 2019г.: СГКК 2,65 млн. бр. единици информация; Геокартфонд - 2 хил. бр. услуги; Оправомощените по закон лица - 115 хил. бр. авоматично генерирани от системата документи (скици, схеми, удостоверения); През КАИС портал - зявени онлайн и предоставени от системата - 625 хил. бр. справки | Предоставена информация през 2019г.: СГКК 2,70 млн. бр. единици информация; Геокартфонд - 2 хил. бр. услуги; Оправомощените по закон лица - 390 хил. бр. авоматично генерирани от системата документи (скици, схеми, удостоверения); През КАИС портал - зявени онлайн и предоставени от системата - 1,3 млн. бр. справки | напълно постигната цел /100 %/
2. Улесняване на достъпа до услугите на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) | Сключване на споразумения с общинските администрации за подпомагане на службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) при административното обслужване с кадастрална информация за територии с одобрена КККР | Сключени споразумения | Сключени споразумения с общинските администрации към 31.12.2019 г. - 90 броя | Сключени споразумения с общинските администрации към 31.12.2019 г. - 194 бр., от които 120 бр. общини обслужват граждани | напълно постигната цел /100 %/
| Подпомагане на СГКК от Общинските служби по земеделие (ОСЗ) извън административните центрове на областите при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за земеделски и горски територии | Подпомогнати от ОСЗ СГКК за неурбанизираните територии, за които има одобрени КККР | Администр. обслужване с КККР за неурб. терит. от 218 бр. ОСЗ, вкл. офисите към тях | Извършено администр. обслужване с КККР за неурб. терит. от 218 бр. ОСЗ, вкл. офисите към тях | напълно постигната цел /100 %/
3. Документиране на пространственото положение и на техническите характеристики на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК | Създаване на специализирани карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК на територията на с.Константиново, общ. Варна | Наличие на специализирани карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК на територията на с.Константиново, общ. Варна | Специализирани карти и регистри за 243 ха | Специализирани карти и регистри за 245 ха | напълно постигната цел /100 %/
| Създаване на специализирани карти и регистри на новообразувани морски плажове | Наличие на специализирани карти и регистри на новообразуваните морски плажове | Специализирани карти и регистри на 20 бр. новообразувани плажове | Изработени и предадени за приемане от комисия специализирани карти и регистри на 20 бр. новообразувани плажове | задоволително постигната цел /50 и над 50 %/
4. Увеличаване покритието на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри | Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за землищата на 8 бр. общински центрове и 40 бр. други населени места в общини Велико Търново, Девин, Долни Дъбник, Костенец, Котел, Луковит, Севлиево, Трън, Чепеларе, Черноочене и Ябланица | Създадени КККР за землищата на 8 бр. общински центрове и 40 бр. други населени места | Площ, покрита с КК към 31.12.2019 г. – 105 000 кв. км, представляващи 94,5 % от територията на страната | Площ, покрита с КК към 31.12.2019 г. – 101 787 кв. км, представляващи 91,7 % от територията на страната | задоволително постигната цел /50 и над 50 %/
| Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за урбанизираните територии на 7 бр. общински центрове и 142 бр. други населени места в общини Белослав, Божурище, Бургас, Бяла, Варна, Вълчи дол, Долна баня, Пазарджик, Пирдоп, Плевен, Приморско, Родопи, Самоков, Сливница, Созопол и Суворово | Създадени КККР за урбанизираните територии на 7 бр. общински центрове и 142 бр. други населени места
| Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за урбанизираните територии на 1 бр. общински център и 55 бр. други населени места в общини Благоевград, Ботевград, Гоце Делчев, Гърмен, Петрич, Сандански, Симитли и Струмяни | Открито производство за създаване на КККР за урбанизираните територии на 1 бр. общински център и 55 бр. други населени места
| Преобразуване на данните от картите, одобрени и поддържани по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ в КККР | Преобразувани и одобрени КККР за неурбанизирани територии
| Възлагане създаването на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на 7 бр. общински центрове и 250 бр. населени места в 21 общини | Открито производство за създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на 7 бр. общински центрове и 250 бр. населени места | Възложени КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на 7 бр. общински центрове и 250 бр. населени места в 21 общини | Възложени КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на 6 бр. общински центрове и 166 бр. населени места в 13 общини | задоволително постигната цел /50 и над 50 %/
| Обявяване по реда на ЗОП на процедури за възлагане създаването на КККР на урбанизираните територии на 9 бр. общински центрове, както и на 300 бр. населени места в 40 общини | Увеличаване броя на населените места с КККР | Обявени процедури за възлагане създаването на КККР на урбанизираните територии на 11 бр. общински центрове, както и на населени места в 33 общини | Обявени процедури за възлагане създаването на КККР на урбанизираните територии на 9 бр. общински центрове, както и на населени места в 41 общини | напълно постигната цел /100 %/
5. Усъвършенстване на законовата и подзаконова нормативна уредба в областта на кадастъра | Приемане от НС на Закон за изменение и допълнение на ЗКИР | Приет и обнародван ЗИД на ЗКИР | Приет и обнародван ЗИД на ЗКИР | Приет и обнародван в ДВ бр. 41 от 21.05.2019 г. ЗИД на ЗКИР | напълно постигната цел /100 %/
| Създаване и актуализиране на подзаконови нормативни актове по ЗКИР | Изменение на подзаконови нормативни актове в съответствие с проекта на ЗИД на ЗКИР, след неговото приемане и обнародване. | Приета наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри | Приета и обнародвана в ДВ, бр. 86 от 01.11.2019 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри | напълно постигната цел /100 %/
|  |  | Прието ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители | Прието и обнародвано в ДВ, бр.79 от 08.10.2019 г. ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители | напълно постигната цел /100 %/
|  |  | Наредба за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри (чл. 50 от ЗКИР) | - | незадоволително постигната цел /под 50 %/
|  |  | Наредба за определяне на адресите на недвижимите имоти (чл. 27, ал. 5 от ЗКИР) | - | незадоволително постигната цел /под 50 %/
|  |  | Приет формат по чл. 12, т. 5 от ЗКИР за записа на цифровите карти и регистри | - | незадоволително постигната цел /под 50 %/
6. Подобряване на качеството на кадастралните данни | Отстраняване на явна фактическа грешка (ЯФГ) в неурбанизираната територия | КККР с подобрено качество | Стартирали дейности за отстраняването на ЯФГ в неурбанизираната територия в 23 бр. общини | Стартирали дейности за отстраняването на ЯФГ в неурбанизираната територия в 23 бр. общини. За 9 бр. общини от тях работата по договорите е изпълнена | напълно постигната цел /100 %/
7. Осигуряване на геодезически и картографски материали и данни за осигуряване създаването на КККР, устройственото планиране и инвестиционно проектиране | Създаване на Геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП) | Налични ГММП, определени в БГС2005 за създаване на КККР | 347 бр. ГММП | 345 бр. ГММП | напълно постигната цел /100 %/
| Извършване на мареографни измервания на нивото на Черно море и обработката им | Налични данни за среднодневни, средномесечни и средногодишни нива на Черно море | Налични данни за 2019 г. за мареографна станция Варна | Налични данни за 2019 г. за мареографна станция Варна | напълно постигната цел /100 %/
| Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи, получили удостоверение за съответствие | Налични данни за стабилността на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи, получили удостоверение за съответствие | Налични данни за 2019 г. за 3 инфраструктурни ГНСС мрежи, получили удостоверение за съответствие | Налични данни за 2019 г. за 3 инфраструктурни ГНСС мрежи, получили удостоверение за съответствие | напълно постигната цел /100 %/
| Преизмерване на линии от Държавната нивелачна мрежа - I клас | Сключени договори, след проведена процедуреа по ЗОП, за измерване на 7 броя първокласни нивелачни линии с обща дължина 1149 км | Сключени договори, след проведена процедуреа по ЗОП, за измерване на 7 броя първокласни нивелачни линии с обща дължина 1149 км | Сключен и изпълнен договор за преизмерване на контролен полигон и връзка с ВНР (1 линия) | незадоволително постигната цел /под 50 %/
| Създаване на цифрова ЕТК | Подготовка за пилотно възлагане на изработване на цифрова ЕТК | Стартирал проект за изграждане на административен капацитет за създаване на цифрова Едромащабна топографска карта по споразумението за Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм за периода 2014 - 2021 г. | В процедура по разглеждане (от Съвместния комитет) на проектно предложение за изграждане на административен капацитет за създаване на цифрова Едромащабна топографска карта по споразумението за Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм за периода 2014 - 2021 г. | незадоволително постигната цел /под 50 %/
| Поддържане в актуално състояние на електронен регистър и цифров архив на съхраняваните геодезически, картографски и кадастрални материали в Геокартфонд | Наличен елктронен регистър и налична напълно структурирана цифрова база данни на материалите и данните, съхранявани в Геокартфонд | Допълнен, в т.ч. с новопостъпили материали и данни, и поддържан в актуално състояние Електронен архив на Геокарфонда (ЕАГ). | Допълнен, в т.ч. с новопостъпили материали и данни, и поддържан в актуално състояние ЕАГ. | напълно постигната цел /100 %/
| Поддържане на регистъра на географските имена в актуално състояние, както и на уеб базираното приложение, позволяващо справки и услуги свързани с географските имена. | Наличен актуален електорнен регистър на географските имена и на интегрирано в уеб портала на АГКК приложение, позволяващо справки и услуги свързани с географските имена | Наличен актуален електорнен регистър на географските имена и на интегрираното в уеб портала на АГКК приложение, позволяващо справки и услуги свързани с географските имена | Наличен актуален електорнен регистър на географските имена и на интегрираното в уеб портала на АГКК приложение, позволяващо справки и услуги свързани с географските имена | напълно постигната цел /100 %/
8. Усъвършенстване на нормативна уредба по геодезия и картография и по подобряване административното обслужване с геодезически и картографски материали и данни. | Създаване на подзаконови нормативни актове по ЗГК | Усъвършенствана подзаконова нормативна уредба по геодезия и картография и по подобряване административното обслужване с геодезически и картографски материали и данни. | Действаща инструкция за създаване и поддържане на Държавната нивелачна мрежа | Изотвен проект на инструкция за създаване и поддържане на Държавната нивелачна мрежа, в процес на финализиране на приложенията към нея. | задоволително постигната цел /50 и над 50 %/
| Прието от НС промени в ЗГК | Влезли в сила промени в ЗГК | Влезли в сила промени в ЗГК | Влезли в сила промени в ЗГК | напълно постигната цел /100 %/
9. Надграждане и развитие на информационно-комуникационната среда в АГКК и интеграция на информационните процеси | Надграждането и развитие на информационно-комуникационната среда в АГКК и интеграция на информационните процеси | Надграждане и оптимизиране на Кадастралната административна информационна система | - Оптимизирани бизнес-процеси и бизнес модел на КАИС; - Преминаване към Система за управление на база данни с отворен код; - Оптимизирани електронни услуги | Процедурата за надграждане е на етап избран изпълнител. Изборът на изпълнител се обжалва в КЗК. Частично оптимизиране на услуги в процеса на поддръжката | незадоволително постигната цел /под 50 %/
|  | Надграждане и оптимизиране на Интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър | - Работа с нови за системата видове данни; - Предоставяне на нови административни услуги; - Осигурен автоматизиран обмен с външни системи |  | незадоволително постигната цел /под 50 %/
|  | Изграждане и внедряване на система за управление на сигурността на информацията (СУСИ) в АГКК и подготовка на СУСИ за сертифициране по стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2013 | Изграждане и внедряване на система за управление на сигурността на информацията (СУСИ) в АГКК и подготовка за сертифициране по стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2013 | Изградена и внедрена система за управление на сигурността на информацията (СУСИ) в АГКК и подготовка за сертифициране по стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2013 | напълно постигната цел /100 %/