## отчет цели 2022
УТВЪРЖДАВАМ:
Отчет за изпълнение на целите за 2022 г.
Наименование на организацията: Агенция по геодезия, картография и кадастър
Цели за 2022 г. | Дейности | Резултат | Индикатор за изпълнение |  | Индикатор за самооценка 1. напълно постигната цел /100 %/ 2. задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ 3. незадоволително постигната цел /под 50 %/
|  |  | Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2022 г./ | Индикатор за текущо състояние /отчетен в края на 2022 г./
1. Предоставяне на пълна и вярна информация в регламентираните нормативни срокове | Обслужване на потребителите на кадастрална информация чрез Кадастралната административно – информационна система | Лесен достъп до справки и услуги относно основните кадастрални данни и права върху имоти | През 2022 г.: - подадени заявления за извършване на административни услуги 780 хил бр.; - общият брой услуги, включени в заявленията 1.7 млн.бр.; - заявени от оправомощените по закон лица услуги с авоматично генерирани от системата документи (скици, схеми, удостоверения) от - 800 хил бр.; - зявени онлайн и предоставени през КАИС-портала справки 2,7 млн бр. | Предоставена информация през 2022 г.: - подадени заявления за извършване на административни услуги 802 хил. бр.; - общ брой услуги, включени в заявленията 1,9 млн.бр.; - заявени от оправомощените по закон лица услуги с автоматично генерирани от системата документи (скици, схеми, удостоверения) от - 927 хил бр.; - зявени онлайн и предоставени през КАИС-портала справки 3,07 млн бр. | Напълно постигната цел /100 %/
2. Улесняване на достъпа до услугите на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) | Сключване на споразумения с общинските администрации за подпомагане на службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) при административното обслужване с кадастрална информация за територии с одобрени КККР | Сключени споразумения | Сключени споразумения с общинските администрации към 31.12.2022 г.: - 242 бр., от които 160 бр. обслужват граждани с КККР; - 75 бр.- с данни от Геокартфонд | Сключени споразумения с общинските администрации към 31.12.2022 г.: - 236 бр., от които 163 бр. обслужват граждани с КККР; - 74 бр.- с данни от Геокартфонд | Задоволително постигната цел /50 и над 50 %/
| Подпомагане на СГКК от Общинските служби по земеделие (ОСЗ) извън административните центрове на областите при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за земеделски и горски територии | Подпомогнати от ОСЗ СГКК за неурбанизираните територии | Администр. обслужване с КККР за неурб. терит. от 218 бр. ОСЗ, вкл. офисите към тях | Извършено администр. обслужване с КККР за неурб. терит. от 218 бр. ОСЗ, вкл. офисите към тях | Напълно постигната цел /100 %/
| Подпомагане на СГКК от правоспособни лица при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за териториите с одобрени КККР. | Подпомогнати от правоспособните лица СГКК за всички територии, за които има одобрени КККР | Отбелязани в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР 270 бр. правоспособни лица, които могат да извършват дейността по админ. обслужване | Отбелязани в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР 312 бр. правоспособни лица, които могат да извършват дейността по админ. обслужване | Напълно постигната цел /100 %/
3. Документиране на пространственото положение и на техническите характеристики на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) | Създаване на специализирани карти и регистри на пясъчни дюни | Създадени специализирани карти и регистри на пясъчни дюни | Специализирани карти и регистри на пясъчни дюни - 2 бр. | Специализирани карти и регистри на пясъчни дюни - 1 бр. | Задоволително постигната цел /50 и над 50 %/
| Изготвяне на техническа спецификация за обновяване на специализирани карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗУЧК | Изготвен и съгласуван с МОСВ образец на техническа спецификация за обновяване на специализирани карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗУЧК | Изготвен образец на техническа спецификация за обновяване на специализирани карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗУЧК | Изготвен образец на техническа спецификация за обновяване на специализирани карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗУЧК | Напълно постигната цел /100 %/
| Поддържане в актуално състояние на специализираните карти и регистри по ЗУЧК | Налични актуални специализирани карти и регистри | Създадени специализирани карти и регистри | Актуални специализирани карти и регистри | Напълно постигната цел /100 %/
4. Увеличаване покритието на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри | Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за землищата на 2 бр. общински центрове и 6 бр. други населени места в община Костенец | Одобрени КККР за землищата на 2 бр. общински центрове и 6 бр. други населени места | Площ, покрита с КК към 31.12.2022 г. – 107 900 кв. км, представляващи 97,2 % от територията на страната | Площ, покрита с КК към 31.12.2022 г. – 108 121 кв. км, представляващи 97,40 % от територията на страната. | Напълно постигната цел /100 %/
| Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за урбанизираните територии на 24 бр. общински центрове и 916 бр. други населени места в 79 общини | Одобрени КККР за 8 бр. общински центъра и 173 бр. други населени места. Приети КККР за 3 бр. общински центъра и 118 бр. други населени места. В процес на изработване на КККР са 13 бр. общински центъра и 662 бр. други населени места.
| Възлагане създаването на КККР на урбанизираните територии на 2 бр. общински центрове и 141 бр. населени места в 14 общини | Открито производство за създаване на КККР на урбанизирани територии | Възложени КККР на урбанизираните територии на 2 бр. общински центрове и 141 бр. населени места в 14 общини | Възложени КККР на урбанизираните територии на 1 бр. общински център и 118 бр. населени места в 11 общини. Предстои сключване на договор за 1 общ. център и 13 бр. нас. места. За 10 бр. нас. места решението за избор на изпълнител се обжалва. | Задоволително постигната цел /50 и над 50 %/
| Обявяване по реда на ЗОП на процедура за възлагане създаването на КККР на урбанизираните територии на 7 бр. общински центрове, както и на 163 бр. населени места в 18 общини |  | Обявена процедура за възлагане създаването на КККР на урбанизираните територии на7 бр. общински центрове, както и на 163 бр. населени места в 18 общини | Определени обекти за възлагане по реда на ЗОП. Поради липса на финансиране поръчката не е обявена. | Незадоволително постигната цел /под 50 %/
5. Усъвършенстване на законовата и подзаконова нормативна уредба в областта на кадастъра | Актуализиране на ЗКИР | Изменение на ЗКИР | Актуализиран ЗКИР | Изменението на ЗКИР е обвързано от новата ИИСКИР, която се създава в изпълнение на Договор ИС-100/30.07.2020 г. Крайният срок на договора е 31.12.2023 г. Със Заповед № РД-13-117/24.10.2022 г. е назначена работна група за разработване на проекти на нормативни актове. Срокът за изпъленение по заповедта е приемане на последния етап на Договор ИС-100/30.07.2020 г.). | Незадоволително постигната цел /под 50 %/
| Приемане на нов устройствен правилник на АГКК | Приет устройствен правилник на АГКК | Нов устройствен правилник на АГКК | Устройствения правилник на АГКК е изменен с ПМС № 14 от 27.01.2023 г., обн. ДВ., бр. 10 от 31.01.2023 г. | напълно постигната цел /100 %/
| Създаване и актуализиране на подзаконови нормативни актове по ЗКИР | Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители | Актуализирана Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители | Изменението на Тарифа 14 е обвързано от новата ИИСКИР, която се създава в изпълнение на Договор ИС-100/30.07.2020 г. Крайният срок на договора е 31.12.2023 г. Със Заповед № РД-13-117/24.10.2022 г. е назначена работна група за разработване на проекти на нормативни актове. Срокът за изпъленение по заповедта е приемане на последния етап на Договор ИС-100/30.07.2020 г.). | незадоволително постигната цел /под 50 %/
|  | Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри | Актуализирана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри | Изменението на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри е обвързано от новата ИИСКИР, която се създава в изпълнение на Договор ИС-100/30.07.2020 г. Крайният срок на договора е 31.12.2023 г. Със Заповед № РД-13-117/24.10.2022 г. е назначена работна група за разработване на проекти на нормативни актове. Срокът за изпъленение по заповедта е приемане на последния етап на Договор ИС-100/30.07.2020 г.). | Незадоволително постигната цел /под 50 %/
6. Осигуряване на геодезически и картографски материали и данни за осигуряване създаването на КККР, устройственото планиране и инвестиционно проектиране | Извършване на мареографни измервания на нивото на Черно море и обработката им | Налични данни за среднодневни, средномесечни и средногодишни нива на Черно море | Налични данни за 2021 г. за мареографна станция Варна | Налични данни за среднодневни, средномесечни и средногодишни нива на Черно море за 2022 г. в мареографна станция Варна | Напълно постигната цел /100 %/
| Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи, получили удостоверение за съответствие | Налични данни за стабилността на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи, получили удостоверение за съответствие | Осъществен контрол за второто полугодие на 2021 г. и първото на 2022 г. за 4 инфраструктурни ГНСС мрежи, получили удостоверение за съответствие | Налични данни за стабилността на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи, получили удостоверение за съответствие за второто полугодие на 2021 г. и за първото полугодие на 2022 г. | Напълно постигната цел /100 %/
| Преизмерване на линии от Държавната нивелачна мрежа - I клас | Налични материали и данни от преизмерване на 3 НЛ от ДНМ I клас и протоколи от разглеждане и оценка на постъпили оферти за изпълнение на ОП с предмет "Преизмерване на линии от ДНМ I клас с обща дължина 880 km и измерване на нивелачни линии - гранични връзки с обща дължина 3 km" | Преизмерени 3 нивелачни линии от ДНМ I клас; Стартирала процедура по ЗОП за възлагане преизмерване на 5 НЛ от ДНМ I клас и осъществени измервания по 3 нивелачни линии - гранични връзки | Налични материали и данни от преизмерване на 3 НЛ от ДНМ I клас; Приключила процедура по ЗОП и сключени договори за преизмерване на 4 НЛ и отправена покана за сключване на договор за презимерване на 5-тата НЛ от ДНМ I клас, с обща дължина на линиите 880 km. | Напълно постигната цел /100 %/
| Създаване на цифрова ЕТК | Протоколи от разглеждане и оценка на постъпили оферти за изпълнение на ОП с предмет "Създаване на цифрова ЕТК за част от територията на страната" | Протоколи от разглеждане и оценка на постъпили оферти за изпълнение на ОП с предмет "Създаване на цифрова ЕТК за част от територията на страната" | В процес на разглеждане на постъпилите заявления за участие и провеждане на предварителен подбор. Видът на процедурата по ЗОП е променен (от открита в ограничена) поради изискванията на ЗЗКИ, което доведе до промяна в сроковете. | Задоволително постигната цел /50 и над 50 %/
| Оптимизиране на услугите с геодезически, картографски и кадастрални материали, съхранявани в Геокартфонд чрез трансформиране на част от тях в изцяло електронни. | Автоматизиране на 35 % (10 бр. от 28 бр.) от услугите, предоставяни от АГКК- Геокартфонд | Одобрен списък с услуги и подготовени/предложени функционалности на информационната система на АГКК за предоставяне на напълно автоматични услуиги от Геокартфонд | Одобрени услуги (12 бр.) и съответни функционалности за предоставяне на напълно автоматични услуиги от Геокартфонд. Дейността е реализирана в рамките на изпълнение на договор№ ИС-100/30.07.2020 г. | Напълно постигната цел /100 %/
7. Усъвършенстване на нормативна уредба по геодезия и картография и по подобряване административното обслужване с геодезически и картографски материали и данни. | Актуализиране на ЗГК | Изменение на ЗГК | Актуализиран ЗГК | Обсъдени, разгледани и допълнени предложения за изменение и допълнение на ЗГК в частта, касаеща административното обслужване с геодезически, картографски и кадастрални материали и данни, съхранявани в Геокартфонд. (в рамките на изпълнение на договор № ИС-100/30.07.2020 г.) | Незадоволително постигната цел /под 50 %/
| Създаване на подзаконови нормативни актове по ЗГК | Усъвършенствана подзаконова нормативна уредба по геодезия и картография и по подобряване административното обслужване с геодезически и картографски материали и данни | Сключен договор за изработване на нова наредба за създаване и поддържане на Държавната гравиметрична мрежа | Поради липса на финансиране възлагането на изработване на нова наредба за създаване и поддържане на Държавната гравиметрична мрежа е отложено | Незадоволително постигната цел /под 50 %/
8. Надграждане и развитие на информационно-комуникационната среда в АГКК и интеграция на информационните процеси | Надграждането и развитие на информационно-комуникационната среда в АГКК и интеграция на информационните процеси | Развитие на специализираните информационни системи за пространствени данни на АГКК | Стартирано изпълнение на дейностите по „Развитие на специализираните информационни системи за пространствени данни на АГКК“ | Стартирал Етап 3: Разработване на софтуерното решение | Напълно постигната цел /100 %/