ПРИЛОЖЕНИЕ № 1в

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

- „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на

- гр. Брегово, с. Ново село, гр. Кула, гр. Червен бряг, гр. Оряхово и гр. Бяла Слатина и 15 населени места в общини Кула, Ловеч и Златарица”, включваща 9 (девет) обособени позиции

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

С ПРЕДМЕТ :

„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата

на гр. Кула и с. Извор Махала, община Кула, област Видин”

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ЦЕЛИ

Цел на настоящото възлагане е изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри, които отговарят на изискванията на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), неговите подзаконови нормативни актове и други нормативни актове, свързани с дейностите по създаване на кадастралната карта.

Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) се създават чрез обединяване на данни, които се съдържат в карти, планове, регистри и друга документация, одобрени по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България, отменения Закон за териториално и селищно устройство, Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ), имат характер на основни кадастрални данни и отговарят по съдържание и точност на изискванията, определени с наредбата по чл. 31 ЗКИР и от геодезически измервания.

ІІ. ИЗХОДНИ МАТЕРИАЛИ И ДАННИ

1. Геокартфондът на Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя на изпълнителя следните материали и данни за териториалния обхват на кадастралната карта:

1.1 Схема и координатен регистър на точките от геодезическата основа в цифров, текстов и  графичен вид;

1.2 Схема и списък на реперите от Държавната нивелачна мрежа (ДНМ) в цифров, текстов и графичен вид;

1.3 Топографско описание на точките и реперите (при наличие).

2. Всички останали данни, необходими за изпълнение на геодезическата основа  се набират от изпълнителя за негова сметка.

2.1. Изходни данни за точки от Държавната GPS мрежа се получават от ВГС;

2.2. Изходни данни за точки от сертифицираните GNSS мрежи.

3. Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Видин предоставя на изпълнителя или съдейства за осигуряване на достъп до налични изходни данни и материали, съхранявани от общинската администрация:

3.1. Действащ кадастрален план - в графичен и цифров вид (ако има такъв), преписки с неотразени промени и материали по чл. 52, ал. 4 ЗКИР съхранявани в общинската администрация;

3.2. Действащи регулационни планове - в графичен и цифров вид (ако има такъв);

3.3. Копия от актовете за общинска собственост на поземлени имоти и сгради;

3.4. Документация за урегулирани поземлени имоти с приложена регулация;

3.5. Координати на чупките на граничната линия на действащата регулацията;

3.6. Други материали и данни предоставени от общината;

3.7. Материали и данни по чл. 36 от Наредба № 3/2005 г.;

3.8. Наличните материали по чл. 52, ал. 4 ЗКИР на съхранение в СГКК.

Забележка:

1. Материалите и данните от ведомствата и общинската администрация се предоставят за ползване на изпълнителя чрез тристранен протокол. В протокола се описват условията и изискванията за материалите, които ще се ползват едновременно от изпълнителя, СГКК и общинската администрация в процеса на изработване на КККР;

2. Предоставените материали и данни се ползват при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за класифицираната информация.

Всички копия се правят от изпълнителя за негова сметка.

Всички останали данни, необходими за изпълнение на заданието, се набират от изпълнителя за негова сметка.

Изпълнителят извършва допълнителни проучвания за негова сметка, за обектите, за които ще представи оферта.

IІІ. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Общият обхват на дейностите и изискванията за изработването на кадастралната карта и кадастрални регистри е следния:

1. Геодезическа мрежа с местно предназначение (ГММП)

Създава се ГММП за урбанизираната територия и всички застроени територии в землищата на гр. Кула и с. Извор Махала, съгласно изискванията на Инструкция № РД-02-20-25 от 20 Септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи (в сила от 11.10.2011 г., издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ. бр.79 от 11 Октомври 2011 г.), Инструкция № РД-02-20-12 от 03 август 2012 г. за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005” (в сила от 17.08.2012 г., издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ. бр.63 от 17 Август 2012 г.) и Указания за създаване и приемане на ГММП с използването на глобални навигационни спътникови системи (утвърдени със Заповед РД-13-50/08.03.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

При създаването на ГММП задължително се спазват следните изисквания:

- Проучва се състоянието на точките от геодезическата основа (ДГМ и ГММП) в цялото землище създадени по-рано;

- Проучва се видимостта (визурите) между точките;

- В проекта за ГММП задължително се включват всички съществуващи точки от ДГМ и ГММП в землището, които са подходящи (удобни) за измерване с ГНСС;

- Окончателното приемане на ГММП се извършва след полска проверка на същата от СГКК;

- Точките от ГММП се определят чрез статични ГНСС - измервания;

- За достигане на необходимата плътност в урбанизираната територия се създават и нови точки;

- Точките в урбанизираната територия (стари и / или новопостроени се осигуряват със свързващи визури поне към две близки съседни точки (до 3-4 км) от ГММП и / или ДГМ, включени в проекта и измерени с ГНСС; при затруднен избор на свързващи визури се стабилизират нови точки (ориентирни) в близост до точката без осигурени визури (поне 
100 м);

- Геодезическите височини на точките от ГММП се определят в БГС2005 от ГНСС измерванията, а надморските височини – чрез геометрична нивелация; в изключителни случаи надморските височини се определят чрез извършване на височинна трансформация, използвайки предварително включени в измерванията репери или точки, които имат геометрични коти.

2. Работна геодезическа основа (РГО)

За урбанизираната територия, включително териториите по § 4 от ПЗР на ЗСППЗЗ и стопанските дворове на гр. Кула и с. Извор Махала, се създава РГО съгласно изискванията на чл. 23 от Наредба № 3/2005 г.

Определянето на точките от РГО (измерване и изравнение) се извършва при спазване на изискванията на раздел ІІІ от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и/или на Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи.

Новопоставените работни точки да бъдат приоритетно стабилизирани на най-защитените от унищожаване места.

При некомпактно разположени територии, дейностите по създаване, измерване и изравняване на РГО се съгласуват от СГКК.

Точките от РГО се привързват към създадената за кадастралната карта ГММП.

3. Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР)

Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават в следната последователност:

3.1. Кадастрална карта на урбанизираните територии:

- График за анкетиране;

- Схемата на кадастралните райони се съгласува задължително със СГКК;

- Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез геодезически измервания и чрез актуализиране на получената от СГКК кадастрална информация за териториите, за които оцифрения кадастрален план, отговаря по актуалност и точност на Наредба № 3/2005 г. Всички пресечни точки на границите на поземлените имоти (с изключение на точките с приложена регулация) се определят с геодезически измервания. За всяка подробна точка се попълва съответния код за метод на определянето й, съгласно Приложение № 3 към чл.15, ал.2 от Наредба № 3.

- Към урбанизираните територии се включват и всички други застроени територии, попадащи в съответното землище;

- Отразяват се само границите на урегулираните поземлени имоти, за които регулацията е приложена;

- Изработват се схеми на самостоятелните обекти в сгради.

3.2. Обединяване на данните по чл. 41 от Наредба № 3/2005 г.;

3.3. Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти и предложения за отстраняване на явната фактическа грешка по реда на чл. 47 от Наредба      № 3/2005 г.;

3.4 Територии по § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ – спазват се изискванията на чл. 46 от Наредба № 3/2005 г.

3.5 Кадастралният регистър на недвижимите имоти се създава чрез актуализиране на данните, получени по реда чл. 41, ал. 2 ЗКИР, чрез набиране на данни за актовете на собствениците на всички недвижими имоти, получени при анкетиране.

3.6 Кадастралната карта се изработва в приетата и дефинирана за страната Българска геодезическа система, с прилагане на конвенционална или ГНСС технология.

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Материалите се предават в цифров вид в два екземпляра на CD (еднократен запис), в приетия от АГКК формат и на недеформируема прозрачна основа в един екземпляр при спазване на:

- нормативните изисквания, свързани с дейностите по създаване и приемане на кадастрална карта и кадастрални регистри;

- други нормативни актове, писма и указания, условни знаци, включително и измененията по действащата нормативна уредба, ако измененията са влезли в сила по време на изпълнение на договора;

V. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

В резултат от извършените дейности по изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри, изпълнителят е длъжен да представи следните материали и данни:

1. Материали и данни за ГММП, съгласно „Инструкция за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи” и „Указания за създаване и приемане на ГММП с използването на глобални навигационни спътникови системи;

2. Материали и данни за РГО, съгласно приложение № 5 към чл. 9, ал. 2 на Наредба № 19/2001 г. и/или „Инструкция за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи”

3. Материали и данни за изработената кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти в БГС2005 (кадастрална координатна система), включително и схеми на самостоятелните обекти в сгради по етажи - в цифров и графичен вид, съгласно приложение № 6 към чл. 13, ал. 2 от Наредба № 19/2001 г.

4. Материали и данни за контактни зони в съответствие с изискванията за вида и формата съгласно приложение № 8 от Наредба № 19/2001 г.

5. Материали и данни, получени във връзка с чл.38, ал.1, т.3 ЗКИР и чл.36 от Наредба № 3/2005 г.

VІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

Техническите дейности по изпълнение на настоящия договор се контролират, приемат и одобряват по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, Наредба № 19/2001 г. и изискванията на „Инструкция за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи”, „Инструкция № РД-02-20-12 от 03 август 2012 г. за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005”, „Указания за създаване и приемане на ГММП с използването на глобални навигационни спътникови системи” и „Указания за изискванията при приемане на  Работна геодезическа основа, създадена чрез използване на кинематични ГНСС измервания”

VII. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срокът за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри е 8 (осем) месеца и включва необходимото време за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри от датата на сключване на договора до момента на предаването им за приемане по чл. 45 ЗКИР, както и времето за отразяване на приетите възражения по чл. 48, ал. 1 ЗКИР. Сроковете за провеждане на комисиите за приемане на КККР, за обявяване, процедиране и разглеждане на възраженията по чл. 45, 46 и 47 ЗКИР не влизат в срока на изпълнителя и са отговорност на АГКК.

VІІІ. ДОКЛАДИ

Изпълнителят всеки месец изготвя кратък доклад, който предава в СГКК. В него трябва да се отразява  изпълнението на етапите от поименния списък. Посочват се срещнати проблеми, предложения за тяхното решаване и план за следващия период.

В тридневен срок началникът на СГКК съгласува доклада и с придружително писмо изпраща копие от него в АГКК.